## Program Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum darurat

| **No** | **Kegiatan** | **Sasaran** | **Tujuan** | **Metode Kerja/Teknik dan Materi** | **Waktu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Pembinaan/Sosialisasi**  tentang SK Dirjen Pendis No.2791 tentang Kurikulum Darurat dan program pendidikan New Normal | Kepala Madrasah | Memberikan penjelasan tentang SK Dirjen Pendis No.2791 tentang Kurikulum Darurat dan program pendidikan New Normal | **Metode:**  Rapat virtual  **Materi:**  SK Dirjen Pendis No.2791  Instrumen Pelaksanaan pembelajaran new normal/kelas nyata | Minggu ke-4 bulan Juni 2020 |
| 2 | **Pemantauan Standar Sarana Prasarana** **pembelajaran darurat** | Madrasah binaan | Untuk mengukur kesiapan dan kemampuan madrasah dalam melaksanakan program pendidikan new normal/kelas nyata | **Metode:**  Pemantauan **(visitasi lapangan**)  **Materi:**  Instrumen pemantauan standar sarpras **persiapan** pembelajaran kelas nyata/new normal Format hasil Pemetaan Madrasah | Minggu ke-1 s/d 2 bulan Juli 2020 |
| 3 | **Pembinaan Penyusunan Kurikulum darurat dan KTSP** | Tim Pengembang Kurikulum Madrasah binaan | Membantu madrasah dalam mempersiapkam dokumen Kurikulum Darurat dan dokumen 1 KTSP | **Metode**:  Pembinaan Virtual  Materi:   1. Draf kurikulum darurat 2. Draf dokumen 1 KTSP | Minggu ke- 4 bulan juni 2020 |
| 4 | **Pembinaan Penyusunan RPP** | Guru binaan | Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran kurikulum darurat Daring maupun Luring | **Metode**: Pembinaan virtual  **Materi**:   1. Penyusunan RPP kurikulum darurat 2. Metode penilaian masa darurat 3. Metode pembelajaran masa darurat | Minggu ke-1 s/d 2 bulan Juli 2020 |
| 5 | **Pemantauan** **Standar isi** dan verifikasi Kurikulum darurat dan dokumen 1 KTSP | Semua lembga binaan | Untuk memvalidasi dan mengevaluasi Dokumen kurikulum darurat tahun pelajaran 2020/2021 | **Metode:**  Pemantauan online  **Materi:**  Instrumen validasi Kurikulum darurat dan KTSP | Minggu ke-3 Juli 2020 |
| 6 | P**emantauan** **Standar proses** pelaksanaan kurikulum darurat | Semua madrasah binaan | Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran online daring, luring maupun tatap muka | **Metode:**  Pemantauan online atau visitasi untuk **pelaksanaan** pembelajaran kelas nyata/daring/luring  **Materi:**  Instrumen pemantauan standar proses **pelaksanaan** Kurikulum darurat | Juli - November 2020 |
| 7 | **Supervisi Akademik** | Semua guru binaan | Untuk mengevaluasi ketercapaian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran online daring, luring maupun tatap muka | Metode:  Observasi/  pemantauan online  Materi:  Instrumen supervise akademik pembelajaran masa darurat | Juli - Desember 2020 |
| 8 | **PKG dan PKKM** | Semua guru dan kepala madrasah | Untuk mengevaluasi ketercapaian kinerja guru dan kepala madrasah | Metode:  Observasi/Penilaian online  Materi:  Instrumen PKG bersuplemen  Instrumen PKKM | Minggu ke-2 November 2020 |
| 8 | P**emantauan** **Standar penilaian** pelaksanaan kurikulum darurat | Semua guru dan Lembaga binaan | Untuk mengevaluasi pelaksanaan **penilaian** selama pembelajaran online daring, luring maupun tatap muka | Metode:  Observasi/pemantauan online  Materi:  Instrumen pemantauan standar penilaian pembelajaran masa darurat | Minggu ke-1 s/d ke-3 Desember 2020 |
| 9 | **Penyusunan Laporan Kinerja** Kepengawasan | Hasil kepengawasan | Untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan program kepengawasan | Analisa statistik  Analisa kuantitatif  Analisa kualitatif  Melalui Laporan Kinerja Kepengawasan | Minggu ke-4 Desember 2020 |

Lumajang, 17 Juni 2020